Załącznik nr 3 do SIWZ

# ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Wzór umowy nr BGW………….…………….

zawarta w Poznaniu, w dniu ……………… 2019 roku, pomiędzy:

Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, NIP 778-13-46-888, REGON 631257816 reprezentowanym przez:

………………………………………………………

a:

............................................................................................................................................................ ……………………………………………………………………………………………..

z siedzibą w ............................. przy ul. ........................................................................... zarejestrowaną pod numerem ……………… w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ………………….., Wydział Gospodarczy -  Krajowego Rejestru Sądowego o kapitale zakładowym  ……………………… PLN, NIP: ...................................., REGON: ….............................. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, którego reprezentują:

- ………………………………………………………………

- ………………………………………………………………

zwanymi dalej łącznie „Stronami” lub z osobna „Stroną”

w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) zawarta została umowa, o następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiotem Umowy jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi kartograficznego opracowania rzeźby terenu z wykorzystaniem numerycznego modelu terenu zwane dalej przedmiotem umowy, przedmiotem zamówienia lub usługą.

- Przedmiot zamówienia obejmuje:

- kartograficzne opracowanie rzeźby terenu z wykorzystaniem numerycznego modelu terenu dla obszaru poszczególnych powiatów województwa wielkopolskiego. Wykonawca ma za zadanie opracowanie obiektów rzeźby terenu przedstawianych na mapie topograficznej w skali 1:10 000 na podstawie numerycznego modelu terenu (NMT) oraz bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k). Zawartość grupy tematycznej "rzeźba terenu" należy rozumieć zgodnie z zapisami w Załączniku nr 6, Rozdział 9 do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011 r. 
w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych a także standardowych opracowań kartograficznych;

- dostarczenie dysków zewnętrznych korzystających z interfejsu USB 3.0 zawierających ww. dane.

- Szczegółowy zakres prac objętych przedmiotem umowy oraz materiały powstałe
w wyniku realizacji umowy określa Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

- Przedmiot Umowy jest realizowany w ramach projektu pn.: „Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014 – 2020.

- Przedmiot umowy będzie realizowany w czterech etapach, na zasadach określonych
w rozdziale II załącznika nr 2 do umowy (SOPZ).

§ 2

TERMIN WYKONANIA

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i dostarczenia Zamawiającemu Przedmiotu Umowy, w podziale na Etapy i liczby powiatów, zgodnie z poniższym harmonogramem:

| Etap | Liczba powiatów | Termin wykonania i dostarczenia do odbioru |
| --- | --- | --- |
| I | obszar województwa | 90 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy |
| II | 9 | 220 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy |
| III | 13 | 350 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy |
| IV | 13 | 480 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy |

- Wykaz powiatów wchodzących w skład danego etapu został określony w rozdziale
II Załącznika nr 2 do umowy (SOPZ) oraz w Formularzu ofertowym załączonym do Oferty (Załącznik nr 1 do umowy).

- Za termin wykonania całości Przedmiotu Umowy zostanie uznany termin pozytywnego odbioru ostatniego Etapu Przedmiotu Umowy, przy czym w przypadku nienależytego wykonania danego etapu umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo odbioru poszczególnych Etapów w innej kolejności niż wynika to z zapisów zawartych w ust.1.

§ 3

WYNAGRODZENIE

- Maksymalne wynagrodzenie brutto z tytułu wykonania przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy dla 35 powiatów nie przekroczy wartości: ……… zł (słownie złotych: ………………………), w tym netto: ………zł (słownie złotych:……….) 
oraz podatek od towarów i usług w kwocie ……….. zł (słownie złotych: …………………).

- Faktyczne wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy ustala się, jako suma cen powiatów, dla których zrealizowany i odebrany został ETAP Przedmiotu Umowy,
powiększony o podatek od towarów i usług.

1) Etap I – obszar województwa

-  kwota brutto …………………….(słownie: ………………………………. złotych)

-  kwota netto ………………………..(słownie: ……………………………… złotych)

1) Etap II – 9 powiatów

-  kwota brutto …………………….(słownie: ………………………………. złotych)

-  kwota netto ………………………..(słownie: ……………………………… złotych)

2) Etap III – 13 powiatów

-  kwota brutto …………………….(słownie: ………………………………. złotych)

-  kwota netto ………………………..(słownie: ……………………………… złotych)

3) Etap IV– 13 powiatów

-  kwota brutto …………………….(słownie: ………………………………. złotych)

-  kwota netto ………………………..(słownie: ……………………………… złotych)

- Wynagrodzenie, określone w ust. 1, wyczerpuje wszystkie żądania finansowe Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie Przedmiotu Umowy, w tym również wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiającego majątkowych praw autorskich,
o których mowa w § 8, przy czym Zamawiający zapłaci wynagrodzenie wyłącznie
za prawidłowo wykonany Przedmiot Umowy, po dokonaniu jego odbioru zgodnie
z § 6 Umowy. Rozliczenie będzie dokonywane za poszczególne prawidłowo wykonane etapy na podstawie podpisanego bez zastrzeżeń protokołu odbioru danego etapu.

§ 4

WYKONANIE UMOWY

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy przy zachowaniu staranności określonej w art. 355 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego (Dz.U z 2018 r., poz. 1025 ze zm.), zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi i warunkami Umowy.

- Wykonawca zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r., poz. 2101 ze zm.) jest zobowiązany do zgłoszenia pracy geodezyjnej właściwym miejscowo marszałkom województw.

- Wykonawca nie ma prawa, do zatrudniania przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy w jakimkolwiek charakterze osób zatrudnionych u  Zamawiającego, pod rygorem odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z winy Wykonawcy i naliczenia kary umownej w wysokości określonej w § 9 ust. 1 Umowy.

- Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób i podmiotów, którymi posługuje się przy realizacji Przedmiotu Umowy jak za własne działania lub zaniechania.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dokumentację geodezyjno-kartograficzną niezbędną do wykonania Przedmiotu Umowy, udostępnioną 
z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

- Wykonawca, po wykonaniu Przedmiotu Umowy, zobowiązuje się do zwrotu całości dokumentacji udostępnionej przez Zamawiającego lub udostępnionej z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na okres realizacji Przedmiotu Umowy.

- Wykonawca, po upływie okresu gwarancji należytego wykonania umowy, zobowiązuje się niezwłocznie, nie później niż w ciągu 15 dni od upływu tego okresu, do trwałego usunięcia, będących w jego posiadaniu wszystkich danych i materiałów, otrzymanych 
i powstałych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do nie udostępniania osobom trzecim materiałów będących własnością Skarbu Państwa, stanowiących państwowy zasób geodezyjny 
i kartograficzny oraz do nie wykorzystywania ich do sporządzania jakichkolwiek kopii lub materiałów pochodnych.

- Wykonawca ani podmioty lub osoby działające w jego imieniu nie mają prawa 
do udostępniania, przekazywania lub odsprzedaży (w żadnej formie) jakichkolwiek danych i materiałów przekazanych Wykonawcy lub powstałych w wyniku realizacji Przedmiotu Umowy osobom trzecim ani do wykorzystywania tych materiałów do innych celów, niebędących Przedmiotem Umowy

- Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszelkie koszty poniesione przez Zamawiającego
w związku z naruszeniem przez Wykonawcę, w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy, jakichkolwiek praw osób trzecich.

- Wykonawca zostanie powiadomiony o wszelkich postępowaniach sądowych
i pozasądowych dotyczących naruszeń, o których mowa w ust. 10.

- Zamawiający jest uprawniony do kontroli realizacji usługi na każdym etapie prac oraz zastrzega sobie możliwość zlecenia wykonania kontroli jakości Przedmiotu Umowy innemu podmiotowi.

- Zamawiający zastrzega możliwość udziału w kontroli jakości wykonanego przedmiotu umowy pracowników GUGiK.

- Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dziennika prac, w którym na bieżąco wpisywane będą przez Zamawiającego i Wykonawcę uwagi oraz problemy wynikłe podczas realizacji prac, a nie ujęte w SOPZ. O sposobie rozwiązania problemów rozstrzyga Zamawiający poprzez wpis do dziennika prac.

- Wykonawca umożliwi Zamawiającemu lub działającemu w jego imieniu podmiotowi, weryfikację i nadzór nad wykonywaniem Przedmiotu Umowy, kontrolowanie postępu 
i jakości prac oraz wpisywania uwag i zaleceń wiążących Wykonawcę w granicach Umowy w dzienniku prac.

- W stosunku do uwag i zaleceń, o których mowa w ust. 14 i 15. Wykonawca powinien ustosunkować się na piśmie w terminie 3 dni od dnia ich otrzymania od Zamawiającego.

- Nieustosunkowanie się w powyższym terminie przez Wykonawcę do zgłoszonych uwag Zamawiającego będzie traktowane jako przyjęcie i zaakceptowanie uwag oraz ich uwzględnienie.

- Wszystkie koszty związane z pozyskaniem materiałów, niezbędnych do wykonania oraz
z dostarczeniem Przedmiotu Umowy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego ponosi Wykonawca.

§ 5

PERSONEL WYKONAWCY

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy będzie wykonywany przez osoby wskazane w Wykazie osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia, załączonym do Oferty, stanowiącej zał. nr 1 do niniejszej umowy.

- Osoby wskazane w Wykazie osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia będą wykonywać powierzone im obowiązki osobiście. W przypadku wystąpienia niespodziewanych przeszkód w ich wykonywaniu, Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić na swój koszt zastępstwo dla tych osób. Zastępcy ustanowieni w ten sposób będą posiadać nie niższe uprawnienia i odpowiednie doświadczenie zawodowe niż osoby wskazane w Wykazie, stanowiącym załącznik do oferty. Wykonawca niezwłocznie powiadomi pisemnie Zamawiającego o zamiarze zmiany osób wskazanych w Wykazie osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia, ze wskazaniem nazwiska/nazwisk zastępcy/zastępców, ich uprawnień oraz informacji na temat doświadczenia zawodowego wraz z uzasadnieniem zmiany, co dotyczy również dokonywania innych zmian w składzie personelu zgłoszonego wraz z ofertą (np. zgłaszania dodatkowych osób do realizacji zamówienia).

- Ustanowienie zastępstwa lub dokonanie zmiany personelu wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej pisemnie. Procedura zmiany została opisana w § 10 umowy.

- W przypadku, gdy Zamawiający stwierdzi, że osoba z personelu Wykonawcy zaniedbuje swoje obowiązki lub wykonuje je w sposób nienależyty, Wykonawca będzie zobowiązany na pisemny wniosek Zamawiającego do powierzenia tych czynności innej osobie, posiadającej co najmniej kwalifikacje i wymagania odnośnie danej funkcji określone
w SIWZ.

- Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów wynikających bezpośrednio lub pośrednio z usunięcia lub wymiany osoby z personelu Wykonawcy.

- Zmiany w składzie personelu Wykonawcy dokonane w trybie określonym w niniejszym paragrafie nie wymagają zawarcia aneksu do niniejszej umowy.

§ 6

ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY

- Do dokonania odbioru każdego etapu Przedmiotu Umowy, Zamawiający powoła komisję odbioru zwaną dalej „Komisją”.

- Z czynności odbioru danego etapu Przedmiotu Umowy Komisja sporządzi protokół odbioru, podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

- Odbioru danego etapu Przedmiotu Umowy dokonywać będzie Komisja w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu do kontroli wykonany w ramach danego etapu Przedmiot Umowy. Przekazanie Zamawiającemu Przedmiotu Umowy dla poszczególnych etapów odbywać się będzie w siedzibie Zamawiającego, tj. w budynku przy ul. Kościuszki 95 w Poznaniu. Przekazanie uznaje się za dokonane poprzez potwierdzenia tego faktu przez sekretariat Biura Geodety Województwa, ul. Kościuszki 95 w Poznaniu, I piętro, pokój nr 102 poprzez podpisanie protokołu przekazania.

- Przekazany do odbioru Przedmiot Umowy zrealizowany w ramach danego etapu, poddany zostanie przez Zamawiającego kontroli zgodności wykonania z obowiązującymi przepisami oraz z SOPZ (Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia) zwaną dalej „kontrolą jakości”.

- Zamawiający przeprowadzi kontrolę jakości w terminie:

- do 10 dni roboczych od przekazania przez Wykonawcę do odbioru Przedmiotu Umowy - w przypadku etapu pierwszego,

- do 40 dni roboczych od przekazania przez Wykonawcę do odbioru Przedmiotu Umowy - w przypadku pozostałych trzech etapów.

- Zamawiający odmówi odebrania Przedmiotu Umowy zrealizowanego w ramach danego etapu, w szczególności dla poszczególnych powiatów, w przypadku stwierdzenia podczas kontroli jakości niezgodności jego wykonania z wymaganiami, o których mowa w SOPZ, popartego stosownymi postanowieniami Komisji zawartymi w protokole odbioru
i wyznaczy w protokole Wykonawcy termin poprawy Przedmiotu Umowy. W takim przypadku protokół odbioru zostanie podpisany z zastrzeżeniami.

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wszelkich niezgodności Przedmiotu Umowy 
z SOPZ w terminie wskazanym przez Zamawiającego i ponownego przekazania Przedmiotu Umowy do kontroli jakości. Za każdy dzień opóźnienia w stosunku do wskazanego przez Zamawiającego w protokole odbioru terminu, naliczana będzie kara umowna określona w § 9 ust. 2 pkt 2 Umowy.

- Przedmiot Umowy dla poszczególnych etapów uważa się za odebrany przez Zamawiającego w przypadku podpisania przez Komisję protokołu odbioru bez zastrzeżeń.

§ 7

SPOSÓB PŁATNOŚCI

- Protokół odbioru danego etapu, podpisany przez Komisję bez zastrzeżeń stanowi dla Wykonawcy podstawę do wystawienia faktury za wykonanie Przedmiotu Umowy
w zakresie objętym protokołem odbioru.

- Należność za Przedmiot Umowy przyjęty bez zastrzeżeń, płatna będzie przelewem w terminie do 21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za datę płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Błędne wystawienie faktury spowoduje naliczenie ponownego 21 - dniowego terminu płatności, od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury stanowiącej podstawę do uiszczenia zapłaty.

- Wykonawca ma prawo wystawić fakturę VAT bez podpisu Zamawiającego.

- Fakturę należy wystawić na:

Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, ADRES: al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań,  
 NIP: 778-13-46-888 , REGON: 631257816.

- Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu jest płatnikiem podatku VAT.

§ 8

PRAWA AUTORSKIE

1.	Z chwilą przekazania Zamawiającemu Przedmiotu Umowy następuje przeniesienie
na Zamawiającego wszelkich autorskich praw majątkowych do powstałych w ramach wykonywania Przedmiotu Umowy utworów - w rozumieniu z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U z 2018 r., poz. 1191 ze zm.), zwanych dalej „Utworami”.

2.	Przeniesienie praw autorskich następuje w ramach wynagrodzenia, o którym mowa
w § 3 ust. 1 umowy.

3.	Przeniesienie autorskich praw majątkowych do Utworów obejmować będzie wszystkie znane w chwili zawarcia Umowy pola eksploatacji, w szczególności:

- utrwalania i zwielokrotniania Utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

- modyfikacja i aktualizacja Utworów;

- obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

- rozpowszechniania Utworu w sposób inny niż określony w pkt 3 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie 
i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

4.	Wraz z przekazaniem Zamawiającemu części lub całości Utworów Wykonawca upoważnia Zamawiającego do dokonywania zmian w Utworach.

5.	Wykonawca oświadcza, że jego prawa autorskie do Utworów nie będą ograniczone
w zakresie objętym Przedmiotem Umowy, oraz że Utwory nie będą zawierać żadnych zapożyczeń, a w szczególności takich, które mogłyby powodować odpowiedzialność Zamawiającego.

6.	Zamawiającemu przysługuje prawo przeniesienia na osobę trzecią nabytych autorskich praw majątkowych do Utworów.

7.	Zamawiającemu służy wyłączne prawo do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego w stosunku do Utworów.

8.	Wykonawca nie ma prawa do przeniesienia praw autorskich do Utworów, będących Przedmiotem Umowy, na inne osoby niż Zamawiający.

9.	Przeniesienie autorskich praw majątkowych na mocy Umowy dokonuje się na czas nieokreślony oraz w sposób nieograniczony, co do miejsca.

10.	Wykonawca gwarantuje, że realizacja Umowy nie spowoduje naruszenia czyichkolwiek praw autorskich, znaków handlowych, towarowych, patentów, rozwiązań konstrukcyjnych oraz innych praw chronionych.

§ 9

KARY UMOWNE

- Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30 % maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę lub Zamawiającego od Umowy lub jej części z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

- Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości:

- 0,5 % przeliczonego na brutto wynagrodzenia za dany etap, wskazanego w § 3 ust. 2, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w przekazaniu Przedmiotu Umowy do odbioru.

- 0,3 % przeliczonego na brutto wynagrodzenia za dany etap, wskazanego w § 3 ust. 2, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze Przedmiotu Umowy realizowanego w ramach danego etapu, liczoną od upływu terminu wyznaczonego, jako termin do usunięcia wad do dnia dostarczenia należycie sporządzonego Przedmiotu Umowy odpowiadającego danemu etapowi, co zostanie potwierdzone podpisaniem przez Komisję protokołu odbioru bez zastrzeżeń;

- 0,3 % przeliczonego na brutto wynagrodzenia za dany etap, wskazanego w § 3 ust. 2, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usuwaniu wad zgłoszonych przez Zamawiającego w okresie gwarancji lub w okresie rękojmi w stosunku do któregokolwiek z terminów określonych w § 12 ust. 3 lub 5 Umowy;

- 0,1 % maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia za nieprzedłożenie Zamawiającemu kopii lub oryginału polisy ubezpieczeniowej lub nieposiadania ważnej umowy ubezpieczenia w okresie trwania umowy,

- 5.000 zł (pięć tysięcy złotych 00/100) za każdy przypadek ujawnienia osobie nieuprawnionej przekazanych danych osobowych;

- 0,05% łącznego wynagrodzenia brutto - za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia
w dostarczeniu dokumentu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zgodnie
z § 11 ust. 9 umowy.

- Suma naliczonych kar umownych z wszystkich tytułów nie może przekroczyć 80% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

- Jeżeli którekolwiek opóźnienie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lub 2 przekroczy 30 dni, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy w całości lub w części z winy Wykonawcy.

- Jeżeli opóźnienie, o którym mowa w ust. 2 pkt 3 przekroczy 30 dni, Zamawiający może według własnego wyboru dokonać zastępczego usunięcia wad w Przedmiocie Umowy 
na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty uprawnień z tytułu gwarancji lub rękojmi, albo naliczyć karę umowną w wysokości odpowiadającej 2-krotności kary określonej w ust. 2 pkt 3 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu wad, powyżej 30 dni.

- Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy powstanie szkoda przewyższająca zastrzeżoną karę umowną lub jeżeli szkoda powstanie 
z innych przyczyn, niż te, ze względu, na które zastrzeżono karę umowną, Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

- Kary umowne, o których mowa w Umowie, będą płatne przelewem na konto bankowe Zamawiającego wskazane w wezwaniu do zapłaty, w terminie 7 dni od daty otrzymania od Zamawiającego noty naliczającej karę umowną.

- Naliczone przez Zamawiającego kary umowne mogą być potrącone z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- W razie stwierdzenia w czasie odbioru lub w okresie rękojmi za wady, wad powstałych z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, nie nadających się do usunięcia, a wady te uniemożliwiają użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem 
- Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania Przedmiotu umowy po raz drugi, a Wykonawca naprawi na koszt własny szkody poniesione przez Zamawiającego.

- Strony zgodnie oświadczają, że przy dochodzeniu kar umownych Zamawiający 
nie ma obowiązku wykazywania poniesionej szkody.

- Strony wzajemnie nie odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy spowodowane siłą wyższą, zgodnie z definicją wskazaną w ust 13 poniżej.

- Strony zobowiązują się do niezwłocznego (lecz nie później niż do 24 godzin od momentu zaistnienia przeszkody) wzajemnego powiadamiania się o zaistnieniu siły wyższej.

- Za siłę wyższą należy rozumieć zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od Stron, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, których Strony nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec ani ich przezwyciężyć lub im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych.

§ 10

ZMIANA I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zgodnie z art. 144 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferty Wykonawcy, w zakresie wskazanym w ust. 3 poniżej.

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień Umowy 
w następujących okolicznościach:

- zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy spowodowane siłą wyższa, mającą bezpośredni wpływ na terminowość realizacji Przedmiotu Umowy lub zaistnieniem przyczyn niezależnych od działania Stron, których przy zachowaniu wszelkich należytych środków lub należytej staranności nie można było uniknąć ani
im zapobiec, zgodnie z definicją wskazaną w § 9 ust 13 powyżej;

- zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy, sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy wskutek zaistnienia zmian w zawartej przez Zamawiającego umowie o dofinansowanie projektu pn.: „Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)”;

- zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy spowodowanej opóźnieniem 
w przekazywaniu przez Zamawiającego materiałów źródłowych niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy w terminach określonych w § 2 ust. 1 Umowy;

- zmiana terminu realizacji Przedmiotu Umowy wynikająca z konieczności uzyskania orzeczenia sądu lub organu, którego nie przewidywano przy zawieraniu Umowy,
a zwłaszcza wynikająca z zastosowania środków ochrony prawnej w postępowaniu
o zamówienie publiczne, uniemożliwiających wykonanie zamówienia w terminie wskazanym w postępowaniu.

- w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 1-4 powyżej, termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do prawidłowego ukończenia przedmiotu umowy, nie dłużej jednak niż
o okres trwania tych okoliczności.

- inna istotna zmiana jest dopuszczalna, gdy:

- nastąpi zmiana przepisów prawnych w zakresie finansów publicznych mająca negatywny wpływ na finansowanie inwestycji regionalnych lub pogorszenie sytuacji finansowej Województwa Wielkopolskiego;

- nastąpi zmiana obowiązującej stawki podatku VAT, o ile zmiana ta będzie miała wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę;

- nastąpi zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie art. 2 ust. 3 - 5 ustawy 
z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, (Dz.U. z 2017 r.,poz. 847 ze zm.) o ile zmiana ta będzie miała wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę;

- nastąpi zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, o ile zmiana ta będzie miała wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę;

- nastąpi zmiana zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. 
o pracowniczych planach kapitałowych o ile zmiana ta będzie miała wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę;

- nastąpi rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części zakresu rzeczowego przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami;

- nastąpi konieczność wprowadzenia zmian będących następstwem zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu - konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w tym Instytucją Zarządzającą;

- w przypadku zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jeżeli zmiana ta wpływa na zakres lub warunki wykonywania przez Strony niniejszej umowy. Umowa podlegać będzie zmianie w zakresie, w jakim jest to niezbędne do dostosowania umowy do zmieniających się przepisów, jak i ich interpretacji, czy wytycznych;

- w przypadku zmiany Podwykonawcy i/lub części wykonywanego przez niego zakresu usługi, bądź wprowadzenia nowego Podwykonawcy.

- W przypadku wystąpienia z wnioskiem o zmianę postanowień zawartej umowy, Strona zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia którejkolwiek z ww. przesłanek.

- Jeśli w toku wykonywania Przedmiotu Umowy Wykonawca stwierdzi zaistnienie okoliczności, o których mowa w ust 3 pkt 1-4 powyżej, a które dają podstawę do oceny, że jakiekolwiek jego czynności nie zostaną wykonane w terminie określonym w Umowie lub wskazanym przez Zamawiającego, Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego na piśmie o niebezpieczeństwie wystąpienia opóźnienia. Zawiadomienie określi prawdopodobny czas opóźnienia i jego przyczynę.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Przedmiotu Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie należnego mu wynagrodzenia z tytułu wykonanej 
i odebranej części Przedmiotu Umowy.

- Zamawiający może odstąpić od całości lub części umowy w przypadku cofnięcia dofinansowania dla projektu pn.: „Budowa i wdrożenie SIPWW”.

- W wypadku wykonania przez Zamawiającego prawa odstąpienia od Umowy, niezależnie od podstawy do takiego odstąpienia, odstąpienie takie wywiera skutek wyłącznie 
co do części niewykonanej.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy jeśli:

- wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z dokumentacją (SOPZ), wskazaniami Zamawiającego, umową, przepisami prawa i złożoną ofertą pomimo pisemnego wezwania  ze  strony Zamawiającego. W takim  wypadku  Wykonawca  może  żądać  jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu prawidłowego wykonania części Umowy.

- złożono wniosek o wszczęcie  postępowania egzekucyjnego, likwidacyjnego  lub układowego zawieszenia działalności przedsiębiorstwa Wykonawcy.

- w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy, gdy nastąpi likwidacja, rozwiązanie lub zawieszenie działalności przedsiębiorstwa Wykonawcy, a także gdy nastąpi wydanie nakazu zajęcia majątku Wykonawcy.

- Uprawnienia Zamawiającego do odstąpienia od Umowy są aktualne w całym okresie obowiązywania Umowy; uprawnienie może być wykonane w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości przez Zamawiającego o zaistnieniu podstaw odstąpienia od Umowy.

- Wykonawca może proponować zmianę osób wykonujących Przedmiot Umowy, przedstawionych w załączniku nr 1 do Umowy (Wykaz osób stanowiący załącznik do oferty). Zmiana taka, wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. Nowa osoba musi spełniać co najmniej wymagania dla osoby zastępowanej, określone w SIWZ.

- Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osoby wykonującej Przedmiot Umowy, jeżeli uzna, że osoba ta nie wykonuje należycie swoich obowiązków.

- Wykonawca obowiązany jest zmienić osobę wykonującą Przedmiot Umowy, zgodnie 
z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego, 
pod rygorem uznania Umowy za nienależycie wykonaną.

- Zmiana osób wykonujących Przedmiot Umowy nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy – będzie uznana za skuteczną po pisemnym poinformowaniu o tym fakcie Zamawiającego i uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiającego.

§ 11

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Wykonawca wniósł przed zawarciem Umowy zabezpieczenie należytego wykonania Przedmiotu Umowy, zwanego dalej „zabezpieczeniem”, w wysokości 10% wynagrodzenia łącznego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 tj. ………… zł (słownie złotych: …………….
i 00/100).

- Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy, w tym z tytułu kar umownych oraz roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

- Zabezpieczenie zostało wniesione w formie*:

- pieniężnej – przelewem na konto Zamawiającego: Województwo Wielkopolskie
z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
w banku: Narodowy Bank Polski, nr rachunku: …………………………………. z adnotacją „Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy – nr sprawy: ………………………………...……..*;

- poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej*;

- gwarancji bankowej*;

- gwarancji ubezpieczeniowej*;

- poręczenia udzielanego przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r., poz. 110 ze zm.)*.

- Zabezpieczenie wnoszone w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej może być wystawione przez bank albo ubezpieczyciela. Bank lub ubezpieczyciel zapłaci, na rzecz Zamawiającego kwotę, o której mowa w ust. 1 na pierwsze wezwanie Zamawiającego, bez odwołania, bez warunku, niezależnie od kwestionowania czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiającego jest uzasadnione czy nie jest uzasadnione. Zdanie drugie niniejszego ustępu stosuje się również do poręczeń,
o których mowa w ust. 3 pkt. 2) i 5) powyżej.

- W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca, może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w sposób gwarantujący ciągłość zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

- Zabezpieczenie Zamawiający zwróci:

- w wysokości 70% zabezpieczenia tj. kwotę w wysokości ………….. złotych (słownie złotych: ……………………………………….) nie później niż w terminie 30 dni od dnia wykonania Przedmiotu Umowy (wszystkich etapów) i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonany;

- w wysokości 30 % zabezpieczenia tj. kwota w wysokości …………….. złotych (słownie złotych: …………………………………………) nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

- Zabezpieczenie wniesione w formie pieniężnej podlega zgodnie z proporcjami wyrażonymi w ust. 6 zwrotowi wraz z odsetkami wynikającymi z Umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

- Zamawiający zwróci oryginały dokumentów potwierdzających wniesienie zabezpieczenia w postaci gwarancji ubezpieczeniowych po upływie okresu na jaki zostały przyjęte, pozostawiając w dokumentacji ich kopie poświadczone za zgodność z oryginałem.

- W przypadku przesunięcia terminu realizacji umowy lub terminu realizacji zobowiązań Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania przedłużenia terminu ważności dokumentu stanowiącego zabezpieczenie należytego wykonania umowy o okres wspomnianego przesunięcia terminu. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego to przedłużenie (spełniającego warunki określone w niniejszym paragrafie) w terminie 14 dni licząc odpowiednio od daty przekroczenia terminów wskazanych w umowie, jednakże nie później niż 14 dni przed upływem ważności istniejącego dokumentu stanowiącego zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Powyższe nie dotyczą zobowiązania wpłaconego w pieniądzu.

- W przypadku przedłożenia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej lub poręczenia - dokument zabezpieczenia/umowa poręczenia
nie może zawierać następujących klauzuli:

  - Klauzuli, iż gwarancja/poręczenie jest nieważna/-e, jeśli z tytułu jej/jego wystawienia Wykonawca nie dokonał płatności składki (raty składki) w ustalonym terminie;

  - Klauzuli wskazującej na obowiązek złożenia wezwania do zapłaty za pośrednictwem banku lub jakiejkolwiek innej instytucji.

  - Klauzuli pozwalającej na zwolnienie się Gwaranta/Poręczyciela z odpowiedzialności
z tytułu gwarancji/poręczenia w przypadku niedopełnienia przez Beneficjenta/Wierzyciela (Zamawiającego) warunków formalnych żądania zapłaty (wskazanych w dokumencie zabezpieczenia) bez wcześniejszego umożliwienia Beneficjentowi uzupełnienia tych braków na wezwanie Gwaranta/Poręczyciela
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni.

- Dokumenty gwarancyjne/umowa poręczenia muszą być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu instytucji wystawiających, tj. do zaciągania zobowiązań w imieniu Gwaranta/Poręczyciela. Dokumenty powinny zawierać aktualne pełne dane rejestrowe, w tym wskazywać organ uprawniony do reprezentacji podmiotu. Jeżeli dokumenty podpisuje pełnomocnik - Wykonawca powinien złożyć również dokumenty potwierdzające jego umocowanie do wykonania czynności. Dokumenty w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Gwaranta/Poręczyciela lub tłumacza przysięgłego.

§ 12

GWARANCJA I RĘKOJMIA

- Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że wykonany Przedmiot Umowy będzie należytej jakości, wolny od wad oraz spełniać będzie wszelkie wymogi określone w Umowie.

- Bieg terminu gwarancji dla Przedmiotu Umowy, opracowanego w ramach poszczególnych etapów Przedmiotu Umowy, rozpoczyna się z dniem podpisania bez zastrzeżeń przez Komisję protokołu odbioru danego etapu Przedmiotu Umowy, a kończy się po upływie ……….. miesięcy licząc od dnia dokonania odbioru bez zastrzeżeń całości Przedmiotu Umowy.

- Jeżeli w okresie gwarancji, w trakcie korzystania przez Zamawiającego z Przedmiotu Umowy okaże się, że posiada on wady, Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia wad, w terminie ustalonym przez Zamawiającego.

- Udzielona przez Wykonawcę gwarancja przedłuża się o okres upływający od dnia zawiadomienia Wykonawcy o wykryciu wady do dnia jej usunięcia potwierdzonego pisemnie przez Zamawiającego.

- Niezależnie od gwarancji określonej w Umowie, Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. W przypadku żądania przez Zamawiającego usunięcia wad w Przedmiocie Umowy
w ramach rękojmi, Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia wad,
w terminie do 21 dni od daty pisemnego zawiadomienia przez Zamawiającego o tych wadach.

- Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji za wady (rozszerzona rękojmia za wady 
 § 12 ust 2).

- Jednokrotne bezskuteczne wezwanie Wykonawcy do usunięcia wad w ramach uprawnień z tytułu gwarancji lub rękojmi uprawnia Zamawiającego do pokrycia roszczeń 
z zabezpieczenia należytego wykonania Przedmiotu Umowy.

- Usuwanie wad w ramach gwarancji i rękojmi za wady odbywa się na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Gwarancja udzielana jest w ramach wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1, 
a Wykonawcy nie jest należne jakiekolwiek dodatkowe wynagrodzenie z tytułu wykonania świadczeń gwarancyjnych.

§ 13

UBEZPIECZENIE WYKONAWCY

- Wykonawca zobowiązuje się do posiadania przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie mniejszej niż suma gwarancyjna wskazana w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, ważnego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na jedno i więcej zdarzeń, na sumę zabezpieczającą potencjalne roszczenia zamawiającego w każdym dniu obowiązywania umowy.

- Wykonawca przedkłada do umowy opłaconą polisę/inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że aktualnie posiada ww. ubezpieczenie obejmujące okres realizacji umowy. W przypadku, gdy ubezpieczenie obejmuje jedynie część okresu wskazanego
w ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest do doręczenia oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem polisy lub innego dokumentu potwierdzających posiadanie wymaganego ubezpieczenia w dalszym okresie w terminie 5 dni kalendarzowych od wygaśnięcia poprzedniej. Niewykonanie tego zobowiązania skutkować będzie naliczeniem kary umownej której mowa w § 9 ust. 2 pkt 4 Umowy.

§ 14

PODWYKONAWCY

- Wykonawca może w ramach usług świadczonych na postawie niniejszej umowy korzystać z usług Podwykonawców. Wykonawca, zgodnie z oświadczeniem zawartym 
w ofercie wykona przedmiot umowy:

- bez udziału  Podwykonawców,

- przy udziale Podwykonawców w zakresie usług……………………….

- przy udziale……………….(nazwa) tj. podmiotu udostępniającego zasoby w zakresie usług………………..

- Podwykonawcą jest podmiot, z którym Wykonawca zawiera umowę w formie pisemnej
o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi stanowiące część zamówienia publicznego. Postanowienia niniejszej umowy dotyczące podwykonawcy stosuje się również do dalszych podwykonawców. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działanie lub zaniechanie Podwykonawcy, jak za działanie lub zaniechanie własne.

- W przypadku, gdy Wykonawca zmienia lub rezygnuje z Podwykonawcy, na którego zasoby powołał się w toku postępowania poprzedzającego zawarcie Umowy, zobowiązany jest do wykazania Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- W przypadku usług świadczonych w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu zamówienia, Wykonawca ma obowiązek podania nazwy albo imion i nazwisk oraz danych kontaktowych podwykonawców (o ile są już znane) i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie usługi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach ww. danych podwykonawców mających miejsce w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia a także przekazuje informacje na temat podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług stanowiących przedmiot umowy.

§ 15

ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA STRON

- Strony do kontaktu w celu uzgadniania na bieżąco spraw związanych z realizacją przedmiotu Umowy, w tym ich koordynowania, wyznaczają i upoważniają wymienione poniżej osoby (koordynatorzy):

    - ze strony Zamawiającego:

Dorota Traczyk, tel.: 61 626 72 07, mail: dorota.traczyk@umww.pl;

Paweł Waldek, tel.: 61 626 72 17, mail: pawel.waldek@umww.pl;

    - ze strony Wykonawcy:

Pan/i………….. - tel.: ……………………………….., e-mail…………

- Koordynatorzy są związani warunkami i terminami ustalonymi w Umowie.

- Każda ze Stron zobowiązuje się zawiadomić na piśmie drugą Stronę o zmianie swojego koordynatora; dla skutecznej zmiany koordynatora nie jest konieczne dokonanie zmiany Umowy.

- Koordynatorzy wskazani w ust. 1, mogą komunikować się ze sobą w sprawach związanych z realizacją przedmiotu Umowy, w szczególności za pośrednictwem elektronicznych narzędzi, tj. fax, poczta elektroniczna, telefon.

- Osobami upoważnionymi do podpisywania protokołu odbioru przedmiotu umowy są:

- ze strony Zamawiającego:

      - Dorota Traczyk,

      - Adam Brambor,

- ze strony Wykonawcy:

Kierownik prac - ………………………………..

- Zamawiający zastrzega, iż w związku z realizacją niniejszej Umowy w imieniu Zamawiającego lub wspólnie z Zamawiającym może/mogą występować przedstawiciel/przedstawiciele Inżyniera Projektu odpowiedzialnego za specjalistyczne wsparcie Samorządu Województwa Wielkopolskiego w projekcie „Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)”. Zmiana ww. osoby/osób, a także Inżyniera Projektu nie powoduje konieczności aneksowania Umowy, a jedynie przekazanie Wykonawcy informacji w tej sprawie.

§ 16

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Przeniesienie przez Wykonawcę praw wynikających z Umowy na osoby trzecie wymaga, pod rygorem nieważności, uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawne, w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp), Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia RODO.

- Ewentualne spory mogące wyniknąć w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają zgody Stron i muszą być dokonane 
z zachowaniem formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, z wyłączeniem przypadków przewidzianych w umowie, w których nie jest wymagane zawarcie aneksu.

- Wszelkie zawiadomienia, powiadomienia, oświadczenia i inna korespondencja pomiędzy Stronami dotycząca Umowy, z wyłączeniem bieżących kontaktów, o których mowa 
w § 15 ust. 1 Umowy, zostanie uznana za skutecznie doręczoną, o ile wysyłana będzie listami poleconymi lub doręczana osobiście za potwierdzeniem odbioru na następujące adresy:

- dla Zamawiającego: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Biuro Geodety Województwa, ul. Kościuszki 95 w Poznaniu

- dla Wykonawcy: ……………………………..

- W przypadku zmiany wskazanego w ust. 5 adresu, Strona, której adres uległ zmianie winna niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni, zawiadomić o tym fakcie drugą Stronę, podając jednocześnie aktualny adres dla korespondencji. W przypadku niedochowania obowiązku zawiadomienia drugiej Strony o zmianie adresu 
w przewidzianym terminie, korespondencję wysłaną na ostatni wskazany adres uważa się za skutecznie doręczoną.

- Zmiana adresów nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu ust. 5.

- Załącznik do Umowy stanowi jej integralną część.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY:								WYKONAWCA:

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Kserokopia oferty Wykonawcy,

Załącznik nr 2 – SOPZ (Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia).

# Footnotes

*	Niepotrzebne skreślić.

Zamawiający zastrzega, że projekt dokumentu gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej lub poręczenia Wykonawca musi uzgodnić z Zamawiającym przed ich wniesieniem do Zamawiającego.

Wypełnić wg oferty Wykonawcy.

Zamawiający wyznaczy termin nie krótszy niż 14 dni licząc od daty pisemnego zawiadomienia przez Zamawiającego o tych wadach.

Zgodnie z ofertą Wykonawcy.